AI Agent 应用开发学习总规划

—— 以 N2 日语知识库项目贯穿 RAG、ReAct 与 LangGraph 全程

软件工程方向 · 目标 AI Agent 应用开发实习 · 同步备考日语 N2 · 2026 年 9 月起

目录

1  规划总览	4

1.1  本规划的目的	4

1.2  贯穿全流程的主线	4

1.3  总体路线图	4

1.4  核心原则	4

2  总体学习路线	5

3  阶段一：Python 基础（已完成 Day 01～11）	5

3.1  阶段定位	5

3.2  已完成内容回顾	5

3.3  阶段产出	6

4  阶段二：N2 日语 RAG 项目（当前阶段）	6

4.1  项目定位与差异化	6

4.2  技术路线：先手写 V0，再框架重构 V1	6

4.3  V0 原生手写模块拆分	6

4.4  定制日语助教 Prompt 要点	7

4.5  V1 LangChain 重构	7

4.6  评测与差异化	7

5  阶段三：手写原生 ReAct	7

5.1  目的	7

5.2  实现要点	8

5.3  阶段产出	8

6  阶段四：LangGraph 日语 Agent 增强版	8

6.1  承接关系	8

6.2  基础必做能力	8

6.3  进阶能力（拉开差距）	8

6.4  高阶可选（写入迭代计划）	9

7  项目仓库结构与 Git 维护	9

7.1  统一仓库结构	9

7.2  提交与密钥安全	9

8  时间规划与日语 N2 并行安排	9

8.1  阶段时间表	9

8.2  每周节奏与实习节点	10

9  面试准备要点	10

9.1  项目讲述话术（贯穿主线）	10

9.2  高频问题清单	10

10  附录	11

10.1  技术栈清单	11

10.2  兜底方案	11

1  规划总览

1.1  本规划的目的

本规划面向一名软件工程专业本科生，主修语言为 Java，Python 基础相对薄弱，近期已完成 Python 基础专项训练（Day 01～11）。规划目标是在 2026 年 9 月至 12 月期间，系统掌握 AI Agent（智能体）应用开发的核心能力，产出两个可直接写入简历、可在面试中深入讲解的完整项目，并为 11—12 月投递 AI Agent 应用开发实习岗位做好准备。

1.2  贯穿全流程的主线

全流程所有阶段共用同一个业务项目：N2 日语知识库查询助手。以“日语备考”为垂直场景，先后用 RAG、手写 ReAct、LangGraph 三种技术形态实现同一业务，形成一条连贯的技术演进主线，而非做几个互不相关的零散 Demo。这既满足写项目练技术的要求，又与日语 N2 备考并行互惠：写项目的同时整理日语语法知识。

1.3  总体路线图

整体路线按“Python 基础 → RAG → 手写 ReAct → LangGraph”推进，其中 RAG 与 LangGraph 均为日语项目，具体阶段安排如下表所示。

| 阶段 | 主题 | 技术形态 | 产出（仓库目录） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | Python 基础 | 语法与 API 调用练习 | 01_python_basic | 已完成 Day01-11 |
| 阶段二 | N2 日语 RAG | V0 原生手写 + V1 LangChain 重构 | 02_mini-native-rag-jp | 当前阶段 |
| 阶段三 | 手写原生 ReAct | 不依赖框架的 Agent 循环 | 03_handwritten_react | 理解底层 |
| 阶段四 | LangGraph 日语 Agent | LangGraph 编排多工具智能体 | 04_langgraph_jp_agent | 简历核心项目 |

1.4  核心原则

先造轮子，再用轮子：先手写实现理解底层原理，再引入 LangChain / LangGraph 提速；不本末倒置。

先手写再框架：RAG 先手写 V0，再 LangChain 重构 V1；Agent 先手写 ReAct，再上 LangGraph。

项目贯穿一致：同一个 N2 日语知识库数据，逐阶段升级，形成可讲述的演进式作品。

不刷完整网课：每看 8—12 分钟暂停动手复现，边做项目边补语法；拒绝零散 demo。

2  总体学习路线

本规划以一条业务主线贯穿四层技术迭代，每一层都建立在前一层之上，代码和知识可复用、可递进。各阶段的关键衔接关系如下。

| 阶段 | 核心目标 | 主要技术 | 承接关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、Python 基础 | 够用的 Python 语法与 API 调用 | 函数、异常、json、requests、dotenv | 为后续全部代码打底 |
| 二、RAG 项目 | 实现带知识库的问答系统 | Embedding、向量检索、Prompt、Gradio | 复用 Python 能力，产出知识库 |
| 三、手写 ReAct | 看懂 Agent 底层循环 | Thought-Action-Observation、工具注册表 | 把 RAG 检索抽象为工具 |
| 四、LangGraph Agent | 实现自主调用工具的智能体 | LangGraph、State、多工具、流式输出 | 把 RAG 封装为 Tool 接入 |

3  阶段一：Python 基础（已完成 Day 01～11）

3.1  阶段定位

Python 基础只学 AI Agent 开发高频用到的部分，不系统学完整个语言，也不学习爬虫、数据分析、pandas 等与岗位无关的内容。目标是看得懂 Agent 代码、能写函数、能处理 json、能捕获异常、能调用大模型 API。

3.2  已完成内容回顾

语法与数据结构：变量、f-string、list/dict 增删改查、while 循环与 break/continue。

函数：def 定义、参数、返回值、关键字参数。

异常处理：try-except 捕获 JSONDecodeError、KeyError、RequestException。

文件与数据：with open 读写、json.dump/load、os.path 路径处理、python-dotenv 环境变量管理。

数据校验：Pydantic BaseModel、Field。

API 调用：requests.post 调用 DeepSeek；原生 Function Calling（tools 参数、tool_calls 解析）。

工程能力：logging 双输出、tiktoken Token 计数、上下文压缩与 Token 超限自动触发。

Agent 雏形：ReAct 主循环、工具注册表（TOOLS 字典）、模拟 LLM 思考。

3.3  阶段产出

产出内容已提交至统一仓库的 01_python_basic 目录，包含多组可运行的练习脚本，证明了持续学习与提交习惯。此阶段已完成，直接进入阶段二。

4  阶段二：N2 日语 RAG 项目（当前阶段）

4.1  项目定位与差异化

项目名为“N2 日语智能查询助手”，面向日语 N2 备考者，上传或内置日语语法、单词资料，用户用中文或日文提问，系统检索知识库并回答。选择日语垂直场景，区别于网上千篇一律的通用 PDF 问答 RAG，面试记忆点强；同时服务于用户自己的日语备考，一举两得。

4.2  技术路线：先手写 V0，再框架重构 V1

第一版不依赖 LangChain，用原生 Python 手动实现完整 RAG 链路，承接阶段一的全部 Python 能力，吃透底层；第二版用 LangChain 重构同一套业务，感受框架如何简化工程代码，为阶段四使用 LangGraph 打基础。

4.3  V0 原生手写模块拆分

| 模块 | 功能 | 复用技能 | commit 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档加载与切分 | 读取 txt/md，按文法条目切分 chunk 并做重叠 | with open、字符串处理 | feat: 日语知识库加载与文本分块 |
| Embedding 向量化 | 调用 Embedding 接口，文本转向量 | requests、Pydantic、异常捕获 | feat: 文本向量化与异常捕获 |
| 向量检索 | 内存向量库 + 余弦相似度，召回 Top-K | list/dict、余弦计算 | feat: 原生向量检索与 top-k 召回 |
| RAG 主流程 | 检索结果注入 Prompt，LLM 回答 | Prompt 工程、LLM 调用 | feat: RAG 问答主链路 |
| 工程打磨 | logging、token 计数、上下文压缩 | tiktoken、logging | feat: 日志与 token 管理 |
| Gradio 界面 | 网页交互演示，展示答案与引用来源 | Gradio | feat: Gradio 演示页面 |

4.4  定制日语助教 Prompt 要点

严格使用提供的参考资料回答，资料中没有的内容明确说明“暂无该知识点”，不编造。

讲解标注读音、接续、中文释义，附带 N2 难度例句。

遇到易混淆语法主动对比辨析（如「に」与「で」）。

4.5  V1 LangChain 重构

第二版使用 LangChain 重构同一业务，实现 BM25 + 语义混合检索、多轮对话记忆、流式输出与 Gradio 界面，并保留 V0 作为理解底层的对照版本。V0 与 V1 的差异写入 README，说明原生版本适合理解原理、框架版本适合工程落地。

4.6  评测与差异化

构造约 20 条测试 query，统计 Recall@3 指标，对比加/不加重排序的效果。

记录踩坑点：BGE 中文 Embedding 对日语召回差（把中文释义一起做向量）、FAISS 持久化向量与元数据错位、重排序适用场景。

README 写明项目局限与迭代计划：未处理 PDF 非结构化文档、未接 FastAPI、知识库规模小。

5  阶段三：手写原生 ReAct

5.1  目的

在进入 LangGraph 之前，先手写一个不依赖任何框架的简易 ReAct 智能体，用几十行原生 Python 实现 Thought（思考）→ Action（调用工具）→ Observation（接收结果）循环，亲眼看见 Agent 底层循环到底发生了什么，避免只会调用框架、一问底层原理就答不上来。

5.2  实现要点

while 循环维护 Agent 主循环，设置最大迭代次数。

工具注册表 TOOLS 字典，按名称分发工具调用。

模拟 LLM 输出与工具结果回传，理解状态流转。

异常处理：工具调用失败、JSON 解析失败的兜底。

5.3  阶段产出

产出代码提交至 03_handwritten_react 目录，作为阶段四使用 LangGraph 的理解基础。

6  阶段四：LangGraph 日语 Agent 增强版

6.1  承接关系

不重新做一个无关项目，而是复用阶段二的 N2 日语知识库与检索逻辑，把 RAG 检索封装为 LangGraph 的一个自定义 Tool，在此之上叠加 Agent 自主决策能力，形成真正的日语备考智能体，也是简历核心项目。

6.2  基础必做能力

| 能力 | 说明 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| RAG 封装为 Tool | Agent 自主判断是否调用知识库检索 | 必做 |
| State 状态设计 | 保存对话历史、工具返回、检索标记 | 必做 |
| 条件分支 | 是否调用工具、工具失败/无结果的兜底 | 必做 |
| 多工具扩展 | 语法检索、语法辨析、生成练习题、改错 | 必做 |
| 异常处理 | Function-Calling JSON 解析失败、接口超时 | 必做 |
| 流式输出 | astream_events，Gradio 对接 | 必做 |

6.3  进阶能力（拉开差距）

工具路由纠错：用户意图模糊时 Agent 反问澄清，而非无脑调用工具。

内置评估链路：每轮回答后评估是否使用知识库、有无幻觉，记录日志。

Checkpoint 持久化：使用 SqliteSaver，重启可恢复会话。

6.4  高阶可选（写入迭代计划）

受日语备考时间约束，高阶内容做不完可写入 README 的后续迭代计划，同样体现长期思考：接入 FastAPI 对外服务、扩展 PDF 教材导入、生成 N2 模拟题。

7  项目仓库结构与 Git 维护

7.1  统一仓库结构

全部学习内容提交到同一个仓库 ai-agent-study，目录结构如下，保证提交时间线连续、项目演进清晰。

ai-agent-study/

├─ 01_python_basic/          # 阶段一 Python 基础练习

├─ 02_mini-native-rag-jp/    # 阶段二 N2 日语 RAG（V0 原生 + V1 LangChain）

├─ 03_handwritten_react/     # 阶段三 手写原生 ReAct

└─ 04_langgraph_jp_agent/    # 阶段四 LangGraph 日语 Agent（简历核心）

7.2  提交与密钥安全

小步提交：每完成一个模块或小功能即 commit push，每日至少一次，维持 GitHub 活跃度。

清晰 commit 信息：以 feat:/fix:/docs: 开头，写明内容。

密钥安全：API_KEY 存入 .env，绝不硬编码提交；.env、venv、__pycache__ 加入 .gitignore，仓库只放 .env.example。

8  时间规划与日语 N2 并行安排

8.1  阶段时间表

| 阶段 | 预计周期 | 节奏建议 |
| --- | --- | --- |
| 阶段二 RAG（当前） | 约 2 周 | 每天 1 模块，测试通过即提交 |
| 阶段三 手写 ReAct | 约 1 周 | 几十行循环代码，跑通为主 |
| 阶段四 LangGraph Agent | 约 2—3 周 | 逐能力叠加，不一次复制大段代码 |
| 面试打磨 | 持续进行 | 复盘踩坑、准备口述 |

8.2  每周节奏与实习节点

每周安排 3 次代码学习，每次 2—3 小时；其余碎片时间用于日语 N2 备考。

11—12 月为可正式实习时间，规划以在此前完成两个核心项目并开始投递为目标倒排。

时间不足时优先保重主线项目，进阶/高阶内容可降级为 README 迭代计划。

9  面试准备要点

9.1  项目讲述话术（贯穿主线）

“我先做了 N2 日语语法 RAG 助手，V0 纯手写 FAISS 向量库与 Cross-Encoder 重排序，解决中文查询日文知识库的跨语言召回问题，并用 Recall@3 量化评估；随后 V1 用 LangChain 重构实现混合检索；再手写原生 ReAct 理解智能体循环；最后在 LangGraph 中将 RAG 封装为 Tool，扩展多个专用工具，实现能自主检索知识库、辨析语法、生成练习题的日语备考 Agent。全程复用同一套 N2 语法 JSON 数据集。”

9.2  高频问题清单

RAG 完整链路、chunk 调参、幻觉如何缓解。

LangChain 与 LangGraph 的区别（组件库 vs 有状态图编排）。

Agent 如何实现流式输出、对话历史如何持久化。

Function Calling 解析失败如何排查。

不依赖框架如何实现一个简单 Agent（对应手写 ReAct）。

10  附录

10.1  技术栈清单

| 级别 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P0 必学 | Python、requests、pydantic、python-dotenv、tiktoken、Gradio | 全流程基础与演示 |
| P0 必学 | Embedding、Chroma（可选）、余弦检索 | RAG 向量检索 |
| P0 必学 | LangChain（组件）、LangGraph（编排） | 框架层提速 |
| P1 选学 | FastAPI、Docker、LangSmith | 工程化加分 |
| P2 暂不学 | 微调、LoRA、K8s、复杂前端 | 避免跑偏 |

10.2  兜底方案

若 Python 方向持续困难，可切换至 Java 技术栈的 AI Agent 开发（Spring-AI / LangChain4j），利用已有 Java 基础实现 RAG 与 Agent。缺点是相关岗位数量少于 Python 方向，故优先 Python 路线，卡住再切换。